## Planilha
Projeto | Data | Request | Task | Módulo | Tipo | Usuário Projeto | PO | UUID PO | Recurso | UUID Recurso | Épico | Estória | Tarefa | Etapa | Horas | Pontos | TicketE | TicketS | TicketT
TRE | 2025-10-01 | REQ0271654 | SCTASK0426427 | INTERFACE | ALTERAÇÃO | ensemble@thyssenkruppelevadores.com.br | Giovani Perotto Mesquita |  | Regina Albanus |  | Abrindo apoio para equipe Ires, ajustar layout da interface ZV48N para enviar o campo indicando se é revenda ou consumo da loja WEB da TK. Conforme solicitação abaixo: Boa tarde, Solicito avaliação do cenário onde já tivemos uma breve pauta sobre a necessidade de adaptar a ordem de venda ZWEB considerando pedidos de REVENDA e CONSUMO. Após a reunião eu abri chamado para LINX verificar se havia alguma solução stander na plataforma onde o cliente possa indicar se o pedido é Revenda ou Consumo, e a LINX informou que sim, inclusive fizemos um Pedido em HLG, temos os arquivos de log para comprovar que a interface carrega o dado. Agora o próximo passo é entender como o SAP irá trabalhar a informação e adaptarmos a Ordem de Venda. Vou anexar o material - PC WEB 00040056 E de antemão já proponho uma call para entendimento. | 🧾 Requisito definido: Adaptar o layout da interface ZV48N para permitir o envio do campo que indica se o pedido realizado na loja WEB da TK é de Revenda ou Consumo. 🧑‍💼 PO: Ronaldo (SAP) 📊 Priorização: Prioridade: Alta Justificativa: Permite diferenciar e tratar corretamente pedidos de Revenda e Consumo, alinhando o processo ao que já é suportado pela plataforma LINX e atendendo à solicitação do cliente. Impacto: Garante integridade e rastreabilidade dos pedidos, reduzindo erros operacionais. Urgência: Necessidade já identificada em reunião e validada com o fornecedor LINX. Dependências: Integração com SAP e validação do campo na interface. 🔍 Processo atual (AS IS): Atualmente, a interface ZV48N não envia a informação se o pedido é de Revenda ou Consumo. Os pedidos realizados na loja WEB são tratados de forma genérica, sem distinção clara entre os dois tipos. 🚀 Processo futuro (TO BE): A interface ZV48N será ajustada para enviar, junto com o pedido, o campo que indica se é Revenda ou Consumo. O SAP receberá e processará essa informação, permitindo o tratamento diferenciado dos pedidos conforme o tipo. 🎯 Objetivo da mudança: Permitir que o SAP trate adequadamente os pedidos de Revenda e Consumo, garantindo que as regras de negócio específicas para cada tipo sejam aplicadas, aumentando a eficiência operacional e a satisfação do cliente. ✅ Critérios de aceitação (BDD): Dado que um pedido é realizado na loja WEB, Quando o usuário selecionar o tipo de pedido (Revenda ou Consumo), Então a interface ZV48N deve enviar essa informação para o SAP, E o SAP deve registrar e processar o pedido conforme o tipo informado. 🧪 Cenários de teste de validação: Realizar um pedido de Revenda na loja WEB e verificar se o campo correspondente é enviado e processado corretamente no SAP. Realizar um pedido de Consumo na loja WEB e verificar se o campo correspondente é enviado e processado corretamente no SAP. Consultar os logs da interface para garantir que o dado foi transmitido. ❌ Cenários de teste de rejeição: Realizar um pedido sem selecionar o tipo (Revenda ou Consumo) e verificar se o sistema impede o envio ou retorna erro. Realizar um pedido e o campo não ser transmitido para o SAP, verificando se o sistema acusa falha ou inconsistência. O SAP processar um pedido com o tipo incorreto, gerando alerta ou rejeição. | Abrindo apoio para equipe Ires, ajustar layout da interface ZV48N para enviar o campo indicando se é revenda ou consumo da loja WEB da TK. Conforme solicitação abaixo: Boa tarde, Solicito avaliação do cenário onde já tivemos uma breve pauta sobre a necessidade de adaptar a ordem de venda ZWEB considerando pedidos de REVENDA e CONSUMO. Após a reunião eu abri chamado para LINX verificar se havia alguma solução stander na plataforma onde o cliente possa indicar se o pedido é Revenda ou Consumo, e a LINX informou que sim, inclusive fizemos um Pedido em HLG, temos os arquivos de log para comprovar que a interface carrega o dado. Agora o próximo passo é entender como o SAP irá trabalhar a informação e adaptarmos a Ordem de Venda. Vou anexar o material - PC WEB 00040056 E de antemão já proponho uma call para entendimento. | Implementação | 2 | 0.5 | TRE-1556 | TRE-1557 | TRE-1558

## Parâmetros
Tipo | Etapa | Pessoas | UUID
NOVO DESENVOLVIMENTO | Análise Funcional | Giovani Perotto Mesquita | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2
ALTERAÇÃO | Implementação | Luis Henrique Petkovicz | 557058:43e80a76-deba-4dd8-b64d-c7c8e99c6312
DÚVIDA | Execução de Testes | Luiz Felipe Brandão da Silva | 6245e14af6a26900695d5c1c
ERRO | Demonstração-Aceite | Pablo Rocha | 557058:004709f9-0a88-4979-a875-f58ca3985cf7
| Preparação de Dados | Regina Albanus | 557058:330c824e-66ab-4df0-b7eb-8ddf9d578a4e
| Análise Técnica | Stephanie Oliveira | 606b1d7bbc3c3f006ffa75a2
Caso de Teste
Teste Unitário
Plano de Testes
Caso de Uso