## Planilha
Projeto | Data | Request | Task | Módulo | Tipo | Usuário Projeto | PO | UUID PO | Recurso | UUID Recurso | Épico | Estória | Tarefa | Etapa | Horas | Pontos | TicketE | TicketS | TicketT
TRE | 2025-10-01 | REQ0271654 | SCTASK0426427 | INTERFACE | ALTERAÇÃO | ensemble@thyssenkruppelevadores.com.br | Giovani Perotto Mesquita |  | Regina Albanus |  | Abrindo apoio para equipe Ires, ajustar layout da interface ZV48N para enviar o campo indicando se é revenda ou consumo da loja WEB da TK. Conforme solicitação abaixo: Boa tarde, Solicito avaliação do cenário onde já tivemos uma breve pauta sobre a necessidade de adaptar a ordem de venda ZWEB considerando pedidos de REVENDA e CONSUMO. Após a reunião eu abri chamado para LINX verificar se havia alguma solução stander na plataforma onde o cliente possa indicar se o pedido é Revenda ou Consumo, e a LINX informou que sim, inclusive fizemos um Pedido em HLG, temos os arquivos de log para comprovar que a interface carrega o dado. Agora o próximo passo é entender como o SAP irá trabalhar a informação e adaptarmos a Ordem de Venda. Vou anexar o material - PC WEB 00040056 E de antemão já proponho uma call para entendimento. | 🧾 Requisito Definido O sistema IRIS deve capturar o campo de status que já é disponibilizado pela API do software NxTDC durante a chamada de interface. Este status deve ser usado para formatar o nome final do arquivo jobReport.xml antes de disponibilizá-lo na pasta para o sistema AIT. • Formato do Novo Nome: <nome>_<status>.xml • Escopo: A alteração deve ocorrer somente na interface do IRIS com a TDC. • Fora do Escopo: Nenhuma alteração deve ser feita na parte do SAP. 🧑‍💼 Contato • Product Owner (Negócio): Izabel (Contato para dúvidas de negócio e priorização). • Referência Técnica (Interface): Pablo (Contexto técnico sobre a interface NxTDC que ele mexeu). 📊 Priorização • Nível: Média. • Justificativa (Valor de Negócio): Esta é uma solicitação direta da área de negócio que visa melhorar a rastreabilidade e a eficiência operacional do sistema AIT. Ao incluir o status no nome do arquivo, o AIT poderá automatizar o processamento subsequente (ex: mover arquivos "Fail" para uma pasta de erro) sem a necessidade de abrir e processar o conteúdo de cada XML para descobrir o resultado. Isso reduz o tempo de processamento e simplifica o monitoramento de falhas. 🔍 Processo Atual (AS IS) 1. O IRIS chama a interface do NxTDC para buscar o arquivo jobReport.xml. 2. A API do NxTDC retorna o status do job, mas o IRIS não utiliza (ignora) essa informação. 3. O IRIS disponibiliza o arquivo com o nome estático jobReport.xml em uma pasta. 4. O AIT localiza o arquivo jobReport.xml e disponibiliza o arquivo para acesso do usuário final.. 🚀 Processo Futuro (TO BE) 1. O IRIS chama a interface do NxTDC. 2. O IRIS captura o valor do status retornado pela API. 3. O IRIS usa esse status para formatar o nome do arquivo de relatório (ex: JobReport_Success.xml, JobReport_Fail.xml, ou JobReport.xml se o status vier em branco). 4. O IRIS disponibiliza o arquivo já renomeado na pasta. 5. O AIT localiza o arquivo e identifica o status imediatamente pelo nome, direcionando seu fluxo de trabalho. 🎯 Objetivo da Mudança Permitir que o sistema consumidor (AIT) identifique o resultado de um job (Sucesso ou Falha) pela nomenclatura do arquivo, otimizando a automação e o monitoramento do processo sem a necessidade de ler o conteúdo do jobReport.xml. ✅ Critérios de Aceite (BDD) Cenário 1: Job com Sucesso • Dado que o IRIS chamou a interface do NxTDC • E a API do NxTDC retornou um status de "Success" (ou equivalente a Sucesso) • Quando o IRIS for disponibilizar o arquivo de relatório na pasta • Então o arquivo deve ser nomeado como JobReport_Success.xml. Cenário 2: Job com Falha • Dado que o IRIS chamou a interface do NxTDC • E a API do NxTDC retornou um status de "Fail" (ou equivalente a Erro) • Quando o IRIS for disponibilizar o arquivo de relatório na pasta • Então o arquivo deve ser nomeado como JobReport_Fail.xml. Cenário 3: Status em Branco (Legado ou Nulo) • Dado que o IRIS chamou a interface do NxTDC • E a API do NxTDC retornou um status em branco ou nulo • Quando o IRIS for disponibilizar o arquivo de relatório na pasta • Então o arquivo deve ser nomeado como JobReport.xml (sem sufixo, conforme sugestão de "Status em branco"). Cenário 4: Integridade do SAP • Dado que esta funcionalidade foi implementada no IRIS • Quando qualquer processo SAP relacionado for executado • Então o comportamento do SAP deve permanecer inalterado (conforme escopo definido). 🧪 Cenários de Teste de Validação (Caminho Feliz) 1. Validação de Sucesso (Status "Success"): o Passos: Simular (via mock ou teste) uma chamada à API do NxTDC onde o status retornado é "Success". Executar o fluxo do IRIS. o Esperado: Verificar na pasta de destino que o arquivo jobReport.xml foi salvo com o nome JobReport_Success.xml. 2. Validação de Falha (Status "Fail"): o Passos: Simular uma chamada à API do NxTDC onde o status retornado é "Fail". Executar o fluxo do IRIS. o Esperado: Verificar na pasta de destino que o arquivo jobReport.xml foi salvo com o nome JobReport_Fail.xml. ❌ Cenários de Teste de Rejeição (Exceções) 1. Rejeição de Status (Nulo ou Vazio): o Passos: Simular uma chamada à API do NxTDC onde o campo de status retorna null ou uma string vazia "". o Esperado: Verificar na pasta de destino que o arquivo foi salvo com o nome legado JobReport.xml (sem sufixo _), conforme Critério de Aceite 3. 2. Rejeição de Status (Não Mapeado): o Passos: Simular uma chamada à API do NxTDC onde o status retorna um valor inesperado (ex: "Warning", "Processing", "Cancelled"). o Esperado: (Ponto de Atenção para Refinamento) O requisito não define esse comportamento. A US deve ser atualizada após alinhamento com a PO (Izabel) e o time.  (Sugestão de regra): Se o status não for "Success" ou "Fail", tratar como "Fail" (ex: JobReport_Fail.xml) ou como um status desconhecido (ex: JobReport_Unknown.xml) para garantir que não seja processado como sucesso. 3. Teste de Regressão (SAP): o Passos: Executar o fluxo de ponta a ponta, incluindo os processos SAP que tangenciam essa interface. o Esperado: Confirmar que não houve nenhuma quebra ou alteração de comportamento no lado do SAP, conforme requisito. 4. Teste de Dependência (Impacto no AIT): o Passos: Executar o fluxo de Sucesso (gerando JobReport_Success.xml). Verificar o comportamento do sistema AIT (consumidor). o Esperado: (Alerta de Dependência para o PO) O AIT precisa estar preparado para ler os novos nomes de arquivo. Se o AIT ainda estiver procurando exclusivamente por jobReport.xml, o fluxo dele irá falhar. Esta entrega precisa ser coordenada com o time do AIT. | Abrindo apoio para equipe Ires, ajustar layout da interface ZV48N para enviar o campo indicando se é revenda ou consumo da loja WEB da TK. Conforme solicitação abaixo: Boa tarde, Solicito avaliação do cenário onde já tivemos uma breve pauta sobre a necessidade de adaptar a ordem de venda ZWEB considerando pedidos de REVENDA e CONSUMO. Após a reunião eu abri chamado para LINX verificar se havia alguma solução stander na plataforma onde o cliente possa indicar se o pedido é Revenda ou Consumo, e a LINX informou que sim, inclusive fizemos um Pedido em HLG, temos os arquivos de log para comprovar que a interface carrega o dado. Agora o próximo passo é entender como o SAP irá trabalhar a informação e adaptarmos a Ordem de Venda. Vou anexar o material - PC WEB 00040056 E de antemão já proponho uma call para entendimento. | Implementação | 2 | 0.5 | TRE-1626 | TRE-1627 | TRE-1628

## Parâmetros
Tipo | Etapa | Pessoas | UUID
NOVO DESENVOLVIMENTO | Análise Funcional | Giovani Perotto Mesquita | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2
ALTERAÇÃO | Implementação | Luis Henrique Petkovicz | 557058:43e80a76-deba-4dd8-b64d-c7c8e99c6312
DÚVIDA | Execução de Testes | Luiz Felipe Brandão da Silva | 6245e14af6a26900695d5c1c
ERRO | Demonstração-Aceite | Pablo Rocha | 557058:004709f9-0a88-4979-a875-f58ca3985cf7
| Preparação de Dados | Regina Albanus | 557058:330c824e-66ab-4df0-b7eb-8ddf9d578a4e
| Análise Técnica | Stephanie Oliveira | 606b1d7bbc3c3f006ffa75a2
Caso de Teste
Teste Unitário
Plano de Testes
Caso de Uso