## Planilha
Projeto | Data | Request | Task | Módulo | Tipo | Usuário Projeto | PO | UUID PO | Recurso | UUID Recurso | Épico | Estória | Tarefa | Etapa | Horas | Pontos | TicketE | TicketS | TicketT
TRE | 2025-10-01 | REQ0349359 | SCTASK0501210 | INTERFACE | ALTERAÇÃO | ensemble@thyssenkruppelevadores.com.br | Giovani Perotto Mesquita | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Regina Albanus | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Alternativas para ZINTERFACELOTE2 | Estrutura de armazenamento no SAP | Análise | Caso de Uso | 1 | 1 | TRE-1244 | TRE-1245 | TRE-1246
TRE | 2025-10-01 | REQ0349359 | SCTASK0501210 | INTERFACE | ALTERAÇÃO | ensemble@thyssenkruppelevadores.com.br | Giovani Perotto Mesquita | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Regina Albanus | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Alternativas para ZINTERFACELOTE2 | Estrutura de armazenamento no SAP | Desenvolvimento | Implementação | 4 | 1 | TRE-1244 | TRE-1245 | TRE-1249
TRE | 2025-10-01 | REQ0349359 | SCTASK0501210 | INTERFACE | ALTERAÇÃO | ensemble@thyssenkruppelevadores.com.br | Giovani Perotto Mesquita | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Regina Albanus | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Alternativas para ZINTERFACELOTE2 | Estrutura de armazenamento no SAP | Testes | Teste Unitário | 8 | 1 | TRE-1244 | TRE-1245 | TRE-1251
TRE | 2025-10-01 | REQ0349359 | SCTASK0501210 | INTERFACE | ALTERAÇÃO | ensemble@thyssenkruppelevadores.com.br | Giovani Perotto Mesquita | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Regina Albanus | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Alternativas para ZINTERFACELOTE2 | Estrutura de armazenamento no SAP | Deploy | Demonstração-Aceite | 20 | 1 | TRE-1244 | TRE-1245 | TRE-1252
TRE | 2025-10-01 | REQ0349360 | SCTASK0501211 | INTERFACE | ALTERAÇÃO | ensemble@thyssenkruppelevadores.com.br | Giovani Perotto Mesquita | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Regina Albanus | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Alternativas para ZINTERFACEBI | Estrutura de armazenamento no SAP | Análise | Caso de Uso | 1 | 0.5 | TRE-1253 | TRE-1254 | TRE-1255
TRE | 2025-10-01 | REQ0349360 | SCTASK0501211 | INTERFACE | ALTERAÇÃO | ensemble@thyssenkruppelevadores.com.br | Giovani Perotto Mesquita | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Regina Albanus | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Alternativas para ZINTERFACEBI | Estrutura de armazenamento no SAP | Desenvolvimento | Implementação | 4 | 0.5 | TRE-1253 | TRE-1254 | TRE-1256
TRE | 2025-10-01 | REQ0349360 | SCTASK0501211 | INTERFACE | ALTERAÇÃO | ensemble@thyssenkruppelevadores.com.br | Giovani Perotto Mesquita | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Regina Albanus | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Alternativas para ZINTERFACEBI | Estrutura de armazenamento no SAP | Testes | Teste Unitário | 8 | 0.5 | TRE-1253 | TRE-1254 | TRE-1260
TRE | 2025-10-01 | REQ0349360 | SCTASK0501211 | INTERFACE | ALTERAÇÃO | ensemble@thyssenkruppelevadores.com.br | Giovani Perotto Mesquita | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Regina Albanus | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2 | Alternativas para ZINTERFACEBI | Estrutura de armazenamento no SAP | Deploy | Demonstração-Aceite | 2 | 0.5 | TRE-1253 | TRE-1254 | TRE-1261

## Parâmetros
Tipo | Etapa | Pessoas | UUID
NOVO DESENVOLVIMENTO | Análise Funcional | Giovani Perotto Mesquita | 712020:8364b9cf-88a2-4399-9f86-fff7bed77ce2
ALTERAÇÃO | Implementação | Luis Henrique Petkovicz | 557058:43e80a76-deba-4dd8-b64d-c7c8e99c6312
DÚVIDA | Execução de Testes | Luiz Felipe Brandão da Silva | 6245e14af6a26900695d5c1c
ERRO | Demonstração-Aceite | Pablo Rocha | 557058:004709f9-0a88-4979-a875-f58ca3985cf7
| Preparação de Dados | Regina Albanus | 557058:330c824e-66ab-4df0-b7eb-8ddf9d578a4e
| Análise Técnica | Stephanie Oliveira | 606b1d7bbc3c3f006ffa75a2
Caso de Teste
Teste Unitário
Plano de Testes
Caso de Uso